## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. № 380
Генеральный директор АО "Новгородоблэлектро"
_________________А.А.Муравин
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Новгородоблэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 г.
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019г., млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года (N-1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2018г |  | План на 01.01.2019г |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.года X |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 883.7577 | нд | нд | 883.7577 | 19.25 | 819.0083 | нд | 45.5 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 883.7577 | нд | 841.249 | нд | 792.7539 | нд | 718.4804 | нд | 717.0083 | нд | 3953.2493 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 243.1349 | нд | нд | 243.1349 | нд | 243.1349 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243.1349 | нд | 255.4075 | нд | 268.875 | нд | 281.7417 | нд | 295.05 | нд | 1344.2091 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 467.54 | нд | нд | 467.54 | нд | 467.54 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 467.54 | нд | 407.2567 | нд | 358.6724 | нд | 237.4015 | нд | 276.5578 | нд | 1747.4284 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 108.3333 | нд | нд | 108.3333 | нд | 108.3333 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.3333 | нд | 117.8133 | нд | 104.0417 | нд | 141.8675 | нд | 78.4531 | нд | 550.5089 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 64.7427 | нд | нд | 64.7427 | 19.25 |  | нд | 45.5 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.7427 | нд | 60.7667 | нд | 61.2113 | нд | 57.47 | нд | 66.96 | нд | 311.1506 | нд | нд
|  |  | нд |  |  | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новгородская область | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 883.7577 | нд | нд | 883.7577 | нд | 883.7577 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 883.7577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 243.1349 | нд | нд | 243.1349 | нд | 243.1349 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243.1349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 243.1333 | нд | нд | 243.1333 | нд | 243.1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243.1333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 161.9083 | нд | нд | 161.9083 | нд | 161.9083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 161.9083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по реконструкции для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 51.1636 | нд | нд | 51.1636 | нд | 51.1636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 45.3339 | нд | нд | 45.3339 | нд | 45.3339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 2.1199 | нд | нд | 2.1199 | нд | 2.1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 1.5899 | нд | нд | 1.5899 | нд | 1.5899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 2.1199 | нд | нд | 2.1199 | нд | 2.1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по строительству для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 110.745 | нд | нд | 110.745 | нд | 110.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 44.298 | нд | нд | 44.298 | нд | 44.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 5.5373 | нд | нд | 5.5373 | нд | 5.5373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 27.6863 | нд | нд | 27.6863 | нд | 27.6863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 33.2235 | нд | нд | 33.2235 | нд | 33.2235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт, всего | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 52.4674 | нд | нд | 52.4674 | нд | 52.4674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.4674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Реконструкция в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 2.1574 | нд | нд | 2.1574 | нд | 2.1574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 12.5775 | нд | нд | 12.5775 | нд | 12.5775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 2.5155 | нд | нд | 2.5155 | нд | 2.5155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 25.155 | нд | нд | 25.155 | нд | 25.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 10.062 | нд | нд | 10.062 | нд | 10.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, в том числе | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 28.759 | нд | нд | 28.759 | нд | 28.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 28.759 | нд | нд | 28.759 | нд | 28.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 467.5428 | нд | нд | 467.5428 | нд | 467.5428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 467.5428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 46.7718 | нд | нд | 46.7718 | нд | 46.7718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.7718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1, г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 29.13 | нд | нд | 29.13 | нд | 29.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-3, г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 7 | нд | нд | 7 | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-15, г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 5.5 | нд | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5, с.Лычково | J_1.2.1.1.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-63 с заменой существующей камеры КСО яч.7 на КСО с вакуумным выключателем 10кВ (Перевод 1с.ш. ТП-63 станции 2-го подъёма Водоканала на напряжение 10кВ, г.Боровичи). | J_1.2.1.1.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.70895 | нд | нд | 0.70895 | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена существующего силового трансформатора Т-1 на силовой трансформатор с Uвн=10кВ (Перевод 1с.ш. ТП-63 станции 2-го подъёма Водоканала на напряжение 10кВ, г.Боровичи) | J_1.2.1.1.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.32452 | нд | нд | 0.32452 | нд | 0.32452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-150, яч. на РП-9 (замена камеры КСО), г.Боровичи | J_1.2.1.1.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.70895 | нд | нд | 0.70895 | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-75, яч. на ТП-21 (замена камеры КСО), г.Боровичи | J_1.2.1.1.8 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.70895 | нд | нд | 0.70895 | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-115, яч. на ТП-117 (замена камеры КСО), г.Боровичи | J_1.2.1.1.9 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.70895 | нд | нд | 0.70895 | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-9, яч.8 (замена камеры КСО), г.Боровичи | J_1.2.1.1.10 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.70895 | нд | нд | 0.70895 | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2020 | 2020 | нд | 40.571 | нд | нд | 40.571 | нд | 40.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Добролюбова, Суворовская, Достоевская от ТП 10 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.03 | нд | нд | 2.03 | нд | 2.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Обводная, Поливановой от ТП 41 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.2736 | нд | нд | 2.2736 | нд | 2.2736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кв. ф. ул. Вихрова от ТП 54 г.Ст.Русса | J_1.2.2.1.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.7052 | нд | нд | 1.7052 | нд | 1.7052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП1 ул. Набережная п. Шимск | J_1.2.2.1.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.73079 | нд | нд | 0.73079 | нд | 0.73079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Соляная от ТП 11 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.436 | нд | нд | 2.436 | нд | 2.436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Пролетарская от ТП 8 п.Парфино | J_1.2.2.1.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.4859 | нд | нд | 1.4859 | нд | 1.4859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-5 ПС Окуловская уч от опоры №21до ТП-20, г.Окуловка | J_1.2.2.1.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 6.1862 | нд | нд | 6.1862 | нд | 6.1862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-18 д. Верешино Окуловский район | J_1.2.2.1.8 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.421 | нд | нд | 1.421 | нд | 1.421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Крестцы уч опор 75-6 до оп 100 | J_1.2.2.1.9 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2593 | нд | нд | 1.2593 | нд | 1.2593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. ул. Красноармейская от ТП-4 п. Крестцы (совместный подвес с ВЛ-10кВ) | J_1.2.2.1.10 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.74378 | нд | нд | 0.74378 | нд | 0.74378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. ул. Красноармейская от ТП-4 п. Крестцы | J_1.2.2.1.11 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.14291 | нд | нд | 0.14291 | нд | 0.14291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4, ф. ул. Заводская, п. Песь | J_1.2.2.1.12 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.248 | нд | нд | 3.248 | нд | 3.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-34 - ТП-86 (замена неизолированного провода на СИП-3), г. Боровичи | J_1.2.2.1.13 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.4303 | нд | нд | 2.4303 | нд | 2.4303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8, ф. ул. Железнодорожная, п. Песь | J_1.2.2.1.14 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.0856 | нд | нд | 3.0856 | нд | 3.0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-131, ф. ул.2 Линия кирпичного з-да г. Боровичи | J_1.2.2.1.15 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2992 | нд | нд | 1.2992 | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-86 - ТП-104 - ТП-105 (замена неизолированного провода на СИП-3), г. Боровичи. | J_1.2.2.1.16 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.9884 | нд | нд | 1.9884 | нд | 1.9884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-57 ф.3 г. Пестово | J_1.2.2.1.17 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.1368 | нд | нд | 1.1368 | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция: Перевод нагрузок с Л-3 на Л-6 ПС "Батецкая" (ВЛ-6кВ), п.Батецкий | J_1.2.2.1.18 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.331 | нд | нд | 0.331 | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция существующей отпаечной ВЛ-10кВ от РП-7 - РП-10 в сторону ТП-63 (замена неизолированного провода на СИП-3)(Перевод 1с.ш. ТП-63 станции 2-го подъёма Водоканала на напряжение 10кВ), г.Боровичи | J_1.2.2.1.19 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2992 | нд | нд | 1.2992 | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ тп55-тп246, г.Великий Новгород | J_1.2.2.1.20 | П | 2020 | 2020 | нд | 5.338 | нд | нд | 5.338 | нд | 5.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 380.2 | нд | нд | 380.2 | нд | 380.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 380.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 108.3374 | нд | нд | 108.3374 | нд | 108.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП- 113 ул.Федора Кузьмина г. Старая Русса | J_1.4.1 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП11 г. Ст. Русса | J_1.4.2 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП4 п. Уторгош | J_1.4.3 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП30 г. Ст. Русса | J_1.4.4 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен КТП1 с.Белебелка, Поддорский район | J_1.4.5 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП2 п. Пола | J_1.4.6 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.2725 | нд | нд | 1.2725 | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛКЛ-10кВ Л-14 от ПС "Валдай" на участке от ПС "Валдай" доТП-52 (взамен изношеной КЛ-10кВ L-2км), г.Валдай | J_1.4.7 | П | 2020 | 2020 | нд | 8.1637 | нд | нд | 8.1637 | нд | 8.1637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-3 10кВ г. Окуловка | J_1.4.8 | П | 2020 | 2020 | нд | 16.9268 | нд | нд | 16.9268 | нд | 16.9268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КЛ-10кВ сечением 70мм² от ТП-34 до опоры ВЛ-10кВ в сторону ТП-86 взамен существующей. (совместно с работой по реконструкции ВЛ-10кВ ТП-34 - ТП-86), г.Боровичи | J_1.4.9 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.07944 | нд | нд | 0.07944 | нд | 0.07944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от концевой опоры отпаечной ВЛ-10кВ со стороны ВЛ-10кВ РП-7 - РП-10 до РУ-10кВ ТП-36 (яч. 7), г.Боровичи | J_1.4.10 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.4806 | нд | нд | 2.4806 | нд | 2.4806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-141 до опоры ВЛ-10кВ в сторону ТП-116, ТП-87, г. Боровичи | J_1.4.11 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.14119 | нд | нд | 0.14119 | нд | 0.14119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-53 до ВРУ жилого дома по ул. К.Либкнехта,47, г. Боровичи | J_1.4.12 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.2436 | нд | нд | 0.2436 | нд | 0.2436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ от РП-4 до опоры существующей ВЛ-6кВ ТП-39 - ТП-126 в районе ул. Полевая, д.2, г. Боровичи, (монтаж камеры КСО в РУ-6кВ РП-4 запланирован на 2019г.) | J_1.4.13 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.3256 | нд | нд | 1.3256 | нд | 1.3256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от КРУН I с.ш. ПС "Пестово" до первой опоры ВЛ-10кВ Л-5, для перевода Л-5 со II с.ш. на I с.ш., г. Пестово | J_1.4.14 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.36032 | нд | нд | 0.36032 | нд | 0.36032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Установка временной 2х трансформаторной КТП. Перевод нагрузок из тп133 во временную КТП. Перевод нагрузок из временной в новую ТП-133. Демонтаж временной КТП, г.Великий Новгород | J_1.4.15 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.7515 | нд | нд | 2.7515 | нд | 2.7515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Демонтаж тп133, г.Великий Новгород | J_1.4.16 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.2057 | нд | нд | 0.2057 | нд | 0.2057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой 2КТП-400 взамен существующей тп133, г.Великий Новгород | J_1.4.17 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.5378 | нд | нд | 3.5378 | нд | 3.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ тп133-тп162, г.Великий Новгород | J_1.4.18 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.1438 | нд | нд | 3.1438 | нд | 3.1438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | СтроительствоКЛ-6кВ тп133 - тп235, г.Великий Новгород | J_1.4.19 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.0611 | нд | нд | 3.0611 | нд | 3.0611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ тп133 - тп622, г.Великий Новгород | J_1.4.20 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.4143 | нд | нд | 3.4143 | нд | 3.4143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП 264 -ТП 359, г.Великий Новгород | J_1.4.21 | П | 2020 | 2020 | нд | 8.4651 | нд | нд | 8.4651 | нд | 8.4651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство КЛ-10кВ - кабельный выход из ПС "Батецкая" на существующую ВЛ-10кВ ф.06, п.Батецкий | J_1.4.22 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.19767 | нд | нд | 0.19767 | нд | 0.19767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.06 от ПС "Батецкая" до ТП-10 бат взамен существующей ВЛ-10кВ, п.Батецкий | J_1.4.23 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.878 | нд | нд | 1.878 | нд | 1.878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.06 от ТП-10 бат до ТП-1 бат взамен существующей ВЛ-10кВ, п.Батецкий | J_1.4.24 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.55234 | нд | нд | 0.55234 | нд | 0.55234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство отпаечной ВЛЗ-10кВ от угловой опоры проектируемой ВЛЗ-10кВ (ф.06) до проектируемой ТП-2 бат, п.Батецкий | J_1.4.25 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.83956 | нд | нд | 0.83956 | нд | 0.83956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.06 от проектируемой ТП-2 бат до проектируемой ТП-3 бат, п.Батецкий | J_1.4.26 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.88374 | нд | нд | 0.88374 | нд | 0.88374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ ф.03 от проектируемой ТП-2 бат до проектируемой ТП-3 бат, п.Батецкий | J_1.4.27 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.88374 | нд | нд | 0.88374 | нд | 0.88374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство кабельного выхода из проектируемой ТП-2 бат на ВЛ-10кВ ф.03 в сторону ТП-5 бат, п.Батецкий | J_1.4.28 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.14119 | нд | нд | 0.14119 | нд | 0.14119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-2 бат до ТП-5 бат взамен существующей ВЛ-10кВ, п.Батецкий | J_1.4.29 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.5466 | нд | нд | 1.5466 | нд | 1.5466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой 2КТП-400 утепленной с коридором обслуживания взамен существующей ТП-2 бат, п.Батецкий | J_1.4.30 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.5378 | нд | нд | 3.5378 | нд | 3.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой 2КТП-400 утепленной с коридором обслуживания взамен существующей ТП-3 бат, п.Батецкий, ул.Каипова | J_1.4.31 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.5378 | нд | нд | 3.5378 | нд | 3.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство тп296, г.Великий Новгород, Сырковское шоссе | J_1.4.32 | П | 2020 | 2020 | нд | 6.8321 | нд | нд | 6.8321 | нд | 6.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ рп24-тп359, г.Великий Новгород | J_1.4.33 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.1443 | нд | нд | 3.1443 | нд | 3.1443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп249-тп374, г.Великий Новгород | J_1.4.34 | П | 2020 | 2020 | нд | 4.1191 | нд | нд | 4.1191 | нд | 4.1191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп269-тп290, г.Великий Новгород | J_1.4.35 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.8248 | нд | нд | 3.8248 | нд | 3.8248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп264-тп401, г.Великий Новгород | J_1.4.36 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.69 | нд | нд | 2.69 | нд | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-72 Великий Новгород ул.Людогоща,4,средняя школа №2 (от ТП-72 до ВРУ) | J_1.4.37 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.6999 | нд | нд | 0.6999 | нд | 0.6999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство СП на базе реклоузера с ПКУ д. Слобода отпайка на ИЭС. | J_1.4.38 | П | 2020 | 2020 | нд | 1.6846 | нд | нд | 1.6846 | нд | 1.6846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-39, г. Чудово, ул. Глеба Успенского | J_1.4.39 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.9645 | нд | нд | 2.9645 | нд | 2.9645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-36 до ТП-39, г. Чудово, ул. Глеба Успенского | J_1.4.40 | П | 2020 | 2020 | нд | 3.8667 | нд | нд | 3.8667 | нд | 3.8667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-36 до ТП-71, г. Чудово, ул. Глеба Успенского | J_1.4.41 | П | 2020 | 2020 | нд | 2.5778 | нд | нд | 2.5778 | нд | 2.5778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | нд | 2020 | 2020 | нд | 64.7427 | нд | нд | 64.7427 | нд | 64.7427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.7427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.1 | И | 2020 | 2020 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.2 | И | 2020 | 2020 | нд | 29.5 | нд | нд | 29.5 | нд | нд | нд | 29.5 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.3 | И | 2020 | 2020 | нд | 4.1708 | нд | нд | 4.1708 | нд | нд | нд | 4.1708 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.4 | И | 2020 | 2020 | нд | 2.668 | нд | нд | 2.668 | нд | нд | нд | 2.668 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.5 | И | 2020 | 2020 | нд | 19.2464 | нд | нд | 19.2464 | 19.2464 | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство административного здания, п. Демянск | J_1.6.6 | И | 2020 | 2020 | нд | 9.0623 | нд | нд | 9.0623 | нд | нд | нд | 9.0623 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.7 | И | 2020 | 2020 | нд | 0.09513 | нд | нд | 0.09513 | нд | нд | нд | 0.09513 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новгородская область | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 841.2442 | нд | нд | 841.2442 | 20.474 | 780.487 | нд | 40.29 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 841.2442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 255.4075 | нд | нд | 255.4075 | нд | 255.4075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 255.4075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 170.0439 | нд | нд | 170.0439 | нд | 170.0439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.0439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по реконструкции для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 53.6519 | нд | нд | 53.6519 | нд | 53.6519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.6519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 47.5249 | нд | нд | 47.5249 | нд | 47.5249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.5249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 2.228 | нд | нд | 2.228 | нд | 2.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 1.671 | нд | нд | 1.671 | нд | 1.671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 2.228 | нд | нд | 2.228 | нд | 2.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по строительству для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 116.392 | нд | нд | 116.392 | нд | 116.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 46.5568 | нд | нд | 46.5568 | нд | 46.5568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.5568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 5.8196 | нд | нд | 5.8196 | нд | 5.8196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 29.098 | нд | нд | 29.098 | нд | 29.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 34.9176 | нд | нд | 34.9176 | нд | 34.9176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт, всего | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 55.1424 | нд | нд | 55.1424 | нд | 55.1424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.1424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Реконструкция в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 2.2674 | нд | нд | 2.2674 | нд | 2.2674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 13.2188 | нд | нд | 13.2188 | нд | 13.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 2.6437 | нд | нд | 2.6437 | нд | 2.6437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 26.4375 | нд | нд | 26.4375 | нд | 26.4375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 10.575 | нд | нд | 10.575 | нд | 10.575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, в том числе | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 30.225 | нд | нд | 30.225 | нд | 30.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 30.225 | нд | нд | 30.225 | нд | 30.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 407.2567 | нд | нд | 407.2567 | нд | 407.2567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 407.2567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 33.9975 | нд | нд | 33.9975 | нд | 33.9975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.9975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 (замена ячеек КСО), ул. Белова г. Валдай | J_1.2.1.1.11 | И | 2021 | 2021 | нд | 14.9022 | нд | нд | 14.9022 | нд | 14.9022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-68., г. Чудово, ул. Мира | J_1.2.1.1.12 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.7451 | нд | нд | 0.7451 | нд | 0.7451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 (замена ГКТП), г. Малая Вишера, ул. Московская | J_1.2.1.1.13 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.5144 | нд | нд | 1.5144 | нд | 1.5144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-5 с заменой двух ячеек КСО (ввод Л-2 и ввод Л-3), г. Пестово. | J_1.2.1.1.14 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.4179 | нд | нд | 1.4179 | нд | 1.4179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-1 с заменой двух ячеек КСО (ввод Л-2, отходящая Л-2), г. Пестово | J_1.2.1.1.15 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.4179 | нд | нд | 1.4179 | нд | 1.4179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-2, г.Великий Новгород, ул.Оловянка, Великий Новгород | J_1.2.1.1.16 | И | 2021 | 2021 | нд | 8.5 | нд | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-7, г.Великий Новгород, ул.Химиков, г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.17 | И | 2021 | 2021 | нд | 5.5 | нд | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2021 | 2021 | нд | 57.5592 | нд | нд | 57.5592 | нд | 57.5592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.5592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП2 ул. Бр. Башкировых г.Холм | J_1.2.2.1.21 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.1094 | нд | нд | 1.1094 | нд | 1.1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП4 ул. Красноармейская г.Холм | J_1.2.2.1.22 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.76806 | нд | нд | 0.76806 | нд | 0.76806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП1 ул. Калитина г.Холм | J_1.2.2.1.23 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.88753 | нд | нд | 0.88753 | нд | 0.88753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП2 ул. Комсомольская п. Уторгош | J_1.2.2.1.24 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.3654 | нд | нд | 1.3654 | нд | 1.3654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП3 ул. Молодежная п. Уторгош | J_1.2.2.1.25 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.8534 | нд | нд | 0.8534 | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Добролюбова, Гагарина от ТП 10 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.26 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.5361 | нд | нд | 1.5361 | нд | 1.5361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Ст. Разина от ТП 7 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.27 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.5361 | нд | нд | 1.5361 | нд | 1.5361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Правосудия, Свердлова от ТП 44 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.28 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.8775 | нд | нд | 1.8775 | нд | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Возрождения от ТП 44 г. Ст. Руссы | J_1.2.2.1.29 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.0482 | нд | нд | 2.0482 | нд | 2.0482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП2 ул. Садовая п. Волот | J_1.2.2.1.30 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.8534 | нд | нд | 0.8534 | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП14 ул. Школьная п. Волот | J_1.2.2.1.31 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.8775 | нд | нд | 1.8775 | нд | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Строительная от ТП 12 п.Парфино | J_1.2.2.1.32 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.0208 | нд | нд | 2.0208 | нд | 2.0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП8 ул. Малогородищенская п. Уторгош | J_1.2.2.1.33 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.0241 | нд | нд | 1.0241 | нд | 1.0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Крестцы уч оп 134а -129 | J_1.2.2.1.34 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.5325 | нд | нд | 1.5325 | нд | 1.5325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. М.Садовая от ТП-2 п. Крестцы (совместный подвес с ВЛ-10кВ | J_1.2.2.1.35 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.62981 | нд | нд | 0.62981 | нд | 0.62981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. М.Садовая от ТП-27 п. Крестцы (совместный подвес с ВЛ-10кВ) | J_1.2.2.1.36 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.39598 | нд | нд | 0.39598 | нд | 0.39598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-68 до оп. №23 (увеличение длины КЛ до оп. №26), г. Чудово, ул. Мира, Свободы, Губина | J_1.2.2.1.37 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.7092 | нд | нд | 2.7092 | нд | 2.7092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-39 - ТП-82 (замена неизолированного провода на СИП-3), г. Боровичи. | J_1.2.2.1.38 | И | 2021 | 2021 | нд | 4.1978 | нд | нд | 4.1978 | нд | 4.1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-35, ф.2, г. Пестово. | J_1.2.2.1.39 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.9232 | нд | нд | 2.9232 | нд | 2.9232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-11, ф. ОВД п. Хвойная | J_1.2.2.1.40 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.1112 | нд | нд | 2.1112 | нд | 2.1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12, ф. ул. Ломоносова п. Хвойная | J_1.2.2.1.41 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.2736 | нд | нд | 2.2736 | нд | 2.2736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-35, ф.3, г. Пестово. | J_1.2.2.1.42 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.1368 | нд | нд | 1.1368 | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-56, ф. 1, г. Пестово. | J_1.2.2.1.43 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.81199 | нд | нд | 0.81199 | нд | 0.81199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-34, ф.6, г. Пестово. | J_1.2.2.1.44 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.5984 | нд | нд | 2.5984 | нд | 2.5984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ ТП-1 - ТП-45, "Линия-2" с выносом участка из зоны частной застройки, г. Пестово. | J_1.2.2.1.45 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.77328 | нд | нд | 0.77328 | нд | 0.77328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15, ф. ул. Локомотивная п. Хвойная | J_1.2.2.1.46 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.9232 | нд | нд | 2.9232 | нд | 2.9232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.38 от ПС "Базовая" до тп222, г.Великий Новгород | J_1.2.2.1.47 | И | 2021 | 2021 | нд | 14.7856 | нд | нд | 14.7856 | нд | 14.7856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 315.7 | нд | нд | 315.7 | нд | 315.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 315.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2021 | 2021 | нд | 117.8133 | нд | нд | 117.8133 | нд | 117.8133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 117.8133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-110 ул. Гоголя г. Старая Русса | J_1.4.42 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.3374 | нд | нд | 1.3374 | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП- 111 ул. Чайковского, г. Старая Русса | J_1.4.43 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.3374 | нд | нд | 1.3374 | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП- 112 ул. Шевченко г. Старая Русса | J_1.4.44 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.3374 | нд | нд | 1.3374 | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-3 10кВ Окуловка | J_1.4.45 | И | 2021 | 2021 | нд | 6.6717 | нд | нд | 6.6717 | нд | 6.6717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-68 до ТП-4а, г.Чудово | J_1.4.46 | И | 2021 | 2021 | нд | 8.1276 | нд | нд | 8.1276 | нд | 8.1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельного ввода от оп.82 ВЛ-10кВ Л.8 до РУ-10кВ ТП-35, ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.47 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.19418 | нд | нд | 0.19418 | нд | 0.19418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельного выхода от РУ-10кВ ТП-35 до оп.83 ВЛ-10кВ Л.8, ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.48 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.19418 | нд | нд | 0.19418 | нд | 0.19418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП-67 (КТП-2х400), ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.49 | И | 2021 | 2021 | нд | 3.7182 | нд | нд | 3.7182 | нд | 3.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ от оп.9 ВЛ-10кВ Л.8 до проектируемой ТП-67, ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.50 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.7415 | нд | нд | 1.7415 | нд | 1.7415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от оп.27 ВЛ-10кВ Л.8 до проектируемой ТП-67 (ГНБ АСБ3х150), ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.51 | И | 2021 | 2021 | нд | 2.8868 | нд | нд | 2.8868 | нд | 2.8868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от проектируемой ТП-67 до ТП-10 (ГНБ АСБ3х150), ул.Московская, г.Малая Вишера | J_1.4.52 | И | 2021 | 2021 | нд | 6.4953 | нд | нд | 6.4953 | нд | 6.4953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 до оп.48 ВЛ-10кВ Л.8 (ГНБ АСБ 3х150), ул.Мира, г.Малая Вишера | J_1.4.53 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.7321 | нд | нд | 1.7321 | нд | 1.7321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от опоры ВЛЗ-10кВ по ул. Кр.Зорь-Совесткая до ТП-2 методом ГНБ, вместо существующей ВЛ-10кВ отпайки на ТП-2, г. Пестово | J_1.4.54 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.56477 | нд | нд | 0.56477 | нд | 0.56477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КЛ-0,4кВ от ТП-73 до ВРУ жилого дома по ул. Пушкинская, 43 взамен существующей, г.Боровичи | J_1.4.55 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.5622 | нд | нд | 0.5622 | нд | 0.5622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КТП большей мощности взамен существующей ТП-3, п. Хвойная | J_1.4.56 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.5144 | нд | нд | 1.5144 | нд | 1.5144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ТП по ул. Кировская, с. Мошенское (совместно с работой по реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-1). | J_1.4.57 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.3374 | нд | нд | 1.3374 | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ рп27-тп290, г.Великий Новгород | J_1.4.58 | И | 2021 | 2021 | нд | 5.6102 | нд | нд | 5.6102 | нд | 5.6102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп111-тп249, г.Великий Новгород | J_1.4.59 | И | 2021 | 2021 | нд | 5.0359 | нд | нд | 5.0359 | нд | 5.0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп111-тп355, г.Великий Новгород | J_1.4.60 | И | 2021 | 2021 | нд | 4.7557 | нд | нд | 4.7557 | нд | 4.7557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7557 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп269-тп359, г.Великий Новгород | J_1.4.61 | И | 2021 | 2021 | нд | 3.9757 | нд | нд | 3.9757 | нд | 3.9757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельного канала от ПС "Базовая" до ул. Нехинская (ф. 40,43 на рп14; ф.09,35 на рп39;л.5,7 на рп25; л.6,9 на рп29; ф.38 на тп222), г.Великий Новгород | J_1.4.62 | И | 2021 | 2021 | нд | 10.51 | нд | нд | 10.51 | нд | 10.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ф.40,43 от ПС "Базовая" до соединительной муфты ул.Нехинская на рп14, г.Великий Новгород | J_1.4.63 | И | 2021 | 2021 | нд | 38.3657 | нд | нд | 38.3657 | нд | 38.3657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.3657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ ф.09,35 от ПС "Базовая" до рп39, г.Великий Новгород | J_1.4.64 | И | 2021 | 2021 | нд | 6.1975 | нд | нд | 6.1975 | нд | 6.1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 14 (ТП-303 - КР-1), г.Великий Новгород | J_1.4.65 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.38231 | нд | нд | 0.38231 | нд | 0.38231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 14 (ТП-303 - КР-2), г.Великий Новгород | J_1.4.66 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.38231 | нд | нд | 0.38231 | нд | 0.38231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 8 (ТП-303 - КР), г.Великий Новгород | J_1.4.67 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.25487 | нд | нд | 0.25487 | нд | 0.25487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303 ул.Менделеева 6/1 (ТП-303 - КР), г.Великий Новгород | J_1.4.68 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.97701 | нд | нд | 0.97701 | нд | 0.97701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-303, ул.Менделеева 6/1(КР) - ул.Менделеева, 8 (КР), г.Великий Новгород | J_1.4.69 | И | 2021 | 2021 | нд | 0.55223 | нд | нд | 0.55223 | нд | 0.55223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-43, К.Маркса 5 (ТП-43 - ВРУ), г.Великий Новгород | J_1.4.70 | И | 2021 | 2021 | нд | 1.062 | нд | нд | 1.062 | нд | 1.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г |  | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г |  | 2021 | 2021 | нд | 60.7667 | нд | нд | 60.7667 | 20.47 | нд | нд | 40.2922 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.7667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.8 | П | 2021 | 2021 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.9 | П | 2021 | 2021 | нд | 33.25 | нд | нд | 33.25 | нд | нд | нд | 33.25 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.10 | П | 2021 | 2021 | нд | 4.1917 | нд | нд | 4.1917 | нд | нд | нд | 4.1917 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.11 | П | 2021 | 2021 | нд | 2.79 | нд | нд | 2.79 | нд | нд | нд | 2.79 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.12 | П | 2021 | 2021 | нд | 20.474 | нд | нд | 20.474 | 20.474 | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.13 | П | 2021 | 2021 | нд | 0.06054 | нд | нд | 0.06054 | нд | нд | нд | 0.06054 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новгородская область | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 792.8003 | нд | нд | 792.8003 | 21.1434 | 731.5426 | нд | 40.0679 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 792.8003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 268.8749 | нд | нд | 268.8749 | нд | 268.8749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 268.8749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 179.2291 | нд | нд | 179.2291 | нд | 179.2291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 179.2291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по реконструкции для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 57.0171 | нд | нд | 57.0171 | нд | 57.0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.0171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 50.5177 | нд | нд | 50.5177 | нд | 50.5177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.5177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 2.3483 | нд | нд | 2.3483 | нд | 2.3483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 1.7612 | нд | нд | 1.7612 | нд | 1.7612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7612 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 2.3898 | нд | нд | 2.3898 | нд | 2.3898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по строительству для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 122.212 | нд | нд | 122.212 | нд | 122.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 122.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 48.8848 | нд | нд | 48.8848 | нд | 48.8848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.8848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 6.1106 | нд | нд | 6.1106 | нд | 6.1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 30.553 | нд | нд | 30.553 | нд | 30.553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 36.6636 | нд | нд | 36.6636 | нд | 36.6636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.6636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт, всего | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 57.9088 | нд | нд | 57.9088 | нд | 57.9088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.9088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Реконструкция в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 2.3898 | нд | нд | 2.3898 | нд | 2.3898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 13.8797 | нд | нд | 13.8797 | нд | 13.8797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 2.7759 | нд | нд | 2.7759 | нд | 2.7759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 27.7595 | нд | нд | 27.7595 | нд | 27.7595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 11.1038 | нд | нд | 11.1038 | нд | 11.1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, в том числе | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 31.737 | нд | нд | 31.737 | нд | 31.737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 31.737 | нд | нд | 31.737 | нд | 31.737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 358.6724 | нд | нд | 358.6724 | нд | 358.6724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 358.6724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 17.4724 | нд | нд | 17.4724 | нд | 17.4724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 (замена ГКТП), п.Большая Вишера | J_1.2.1.1.18 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.4096 | нд | нд | 1.4096 | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-28 (замена ГКТП), г.Малая Вишера | J_1.2.1.1.19 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.4096 | нд | нд | 1.4096 | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-18 с заменой кирпичной ТП на КТП-400/10, ул.Гоголя, г.Боровичи | J_1.2.1.1.20 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.5144 | нд | нд | 1.5144 | нд | 1.5144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-14, г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.21 | И | 2022 | 2022 | нд | 4.5 | нд | нд | 4.5 | нд | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 (замена оборудования с функциями РП), г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.22 | И | 2022 | 2022 | нд | 8.6388 | нд | нд | 8.6388 | нд | 8.6388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2022 | 2022 | нд | 96.9 | нд | нд | 96.9 | нд | 96.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП7 на ЦРБ п. Шимск | J_1.2.2.1.48 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.53969 | нд | нд | 0.53969 | нд | 0.53969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Добролюбова, 1 Мая от ТП 10 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.49 | И | 2022 | 2022 | нд | 2.8783 | нд | нд | 2.8783 | нд | 2.8783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Возрождения от ТП 63 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.50 | И | 2022 | 2022 | нд | 2.3387 | нд | нд | 2.3387 | нд | 2.3387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП№4 до ТП 5 п.Поддорье | J_1.2.2.1.51 | И | 2022 | 2022 | нд | 2.0069 | нд | нд | 2.0069 | нд | 2.0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП№2 линия №7 п.Поддорье | J_1.2.2.1.52 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.82033 | нд | нд | 0.82033 | нд | 0.82033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП№3 линия №16 п.Поддорье | J_1.2.2.1.53 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.0794 | нд | нд | 1.0794 | нд | 1.0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Спартаковская г.Холм | J_1.2.2.1.54 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.62363 | нд | нд | 0.62363 | нд | 0.62363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ пер.Красноармейский г.Холм | J_1.2.2.1.55 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.44974 | нд | нд | 0.44974 | нд | 0.44974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП8 ул. Новгородская п. Шимск | J_1.2.2.1.56 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.71959 | нд | нд | 0.71959 | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП8 ул. Совхозная п. Уторгош | J_1.2.2.1.57 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.71959 | нд | нд | 0.71959 | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП5 ул. Миши Васильева п. Волот | J_1.2.2.1.58 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.39577 | нд | нд | 0.39577 | нд | 0.39577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП11 ул. Миши Васильева п. Волот | J_1.2.2.1.59 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.71959 | нд | нд | 0.71959 | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Добролюбова, Минеральная от ТП 10 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.60 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.799 | нд | нд | 1.799 | нд | 1.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ Л-13 от ПС Валдай до РП-10 (прокладка кабеля L-2,38км и L-0,35 км методом горизонтально -направленого бурения в 2 трубы) | J_1.2.2.1.61 | И | 2022 | 2022 | нд | 9.5981 | нд | нд | 9.5981 | нд | 9.5981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ Л-15 от ПС Валдай до РП-10 (прокладка кабеля L-2,38км и L-0,35 км методом горизонтально -направленого бурения в 2 трубы) | J_1.2.2.1.62 | И | 2022 | 2022 | нд | 9.5981 | нд | нд | 9.5981 | нд | 9.5981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. "Кузнецова", г.Малая Вишера | J_1.2.2.1.63 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.3492 | нд | нд | 1.3492 | нд | 1.3492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-35, ф. ул. Новая п. Хвойная | J_1.2.2.1.64 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.624 | нд | нд | 1.624 | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-35, ф. ул. Мира п. Хвойная | J_1.2.2.1.65 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.624 | нд | нд | 1.624 | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-40, ф. ул. Сосновая п. Хвойная | J_1.2.2.1.66 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.2992 | нд | нд | 1.2992 | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-21, ф. Быт ул. П.Сукнова, п. Любытино | J_1.2.2.1.67 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.2992 | нд | нд | 1.2992 | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31, ф. Быт ул.Советов, п. Любытино | J_1.2.2.1.68 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.624 | нд | нд | 1.624 | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ф. Быт, п. Любытино | J_1.2.2.1.69 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.1368 | нд | нд | 1.1368 | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8, ф. ул. Заречная, п. Любытино | J_1.2.2.1.70 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.1368 | нд | нд | 1.1368 | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7, ф. ул. Мира, п.Неболчи | J_1.2.2.1.71 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.624 | нд | нд | 1.624 | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3, ф. ул. Гагарина, с. Мошенское | J_1.2.2.1.72 | И | 2022 | 2022 | нд | 3.248 | нд | нд | 3.248 | нд | 3.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-83, ф. ул. Комсомольская, г. Боровичи | J_1.2.2.1.73 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.7068 | нд | нд | 1.7068 | нд | 1.7068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.24 на РП-11от ПС "Районная", г.Великий Новгород | J_1.2.2.1.74 | И | 2022 | 2022 | нд | 22.0483 | нд | нд | 22.0483 | нд | 22.0483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.29 на РП-11 от ПС "Районная", г.Великий Новгород | J_1.2.2.1.75 | И | 2022 | 2022 | нд | 22.89 | нд | нд | 22.89 | нд | 22.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 244.3 | нд | нд | 244.3 | нд | 244.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 244.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 104.0417 | нд | нд | 104.0417 | нд | 104.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП39 г. Ст. Русса | J_1.4.71 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.4096 | нд | нд | 1.4096 | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-3 10кВ г. Окуловка | J_1.4.72 | И | 2022 | 2022 | нд | 5.5311 | нд | нд | 5.5311 | нд | 5.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-1 10кВ п. Угловка | J_1.4.73 | И | 2022 | 2022 | нд | 21.3093 | нд | нд | 21.3093 | нд | 21.3093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТПН- 10/0,4кВ №6 250кВАп. Крестцы | J_1.4.74 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.4096 | нд | нд | 1.4096 | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 ул. Вокзальная д. 1, г.Чудово | J_1.4.75 | И | 2022 | 2022 | нд | 7.6765 | нд | нд | 7.6765 | нд | 7.6765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-2, г.Чудово | J_1.4.76 | И | 2022 | 2022 | нд | 11.2169 | нд | нд | 11.2169 | нд | 11.2169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-41 до ТП-28, г.Малая Вишера | J_1.4.77 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.6398 | нд | нд | 1.6398 | нд | 1.6398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КТП большей мощности взамен существующей ТП-14, г. Пестово | J_1.4.78 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.5962 | нд | нд | 1.5962 | нд | 1.5962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ул. Калинина (р-н ТП-9) до ул. Центральная (р-н ТП-16) для закольцовки ВЛ-10кВ Л-1, с. Мошенское. | J_1.4.79 | И | 2022 | 2022 | нд | 1.4685 | нд | нд | 1.4685 | нд | 1.4685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ф.05 , ф.07 от ПС "Базовая" до РП-25, г.Великий Новгород | J_1.4.80 | И | 2022 | 2022 | нд | 39.3426 | нд | нд | 39.3426 | нд | 39.3426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ тп12 - тп96 (взамен существующей), г.Великий Новгород | J_1.4.81 | И | 2022 | 2022 | нд | 4.9336 | нд | нд | 4.9336 | нд | 4.9336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-130 до ТП-54 СИП-3 (взамен существующей), г.Великий Новгород | J_1.4.82 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.86884 | нд | нд | 0.86884 | нд | 0.86884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-14 (взамен существующей), г.Великий Новгород | J_1.4.83 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.79541 | нд | нд | 0.79541 | нд | 0.79541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до КР жилого дома К.Маркса 6 (взамен существующей КЛ-0,4кВ по истечению срока службы), г.Великий Новгород | J_1.4.84 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.43196 | нд | нд | 0.43196 | нд | 0.43196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до КР жилого дома Германа 5 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.85 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.93454 | нд | нд | 0.93454 | нд | 0.93454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-8 до КР жилого дома Германа 3 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.86 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.77511 | нд | нд | 0.77511 | нд | 0.77511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 5 до КР жилого дома К.Маркса 6 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.87 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.79193 | нд | нд | 0.79193 | нд | 0.79193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 5 до КР жилого дома Германа 7 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.88 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.30585 | нд | нд | 0.30585 | нд | 0.30585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 7 до КР жилого дома Германа 9 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.89 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.73913 | нд | нд | 0.73913 | нд | 0.73913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от КР жилого дома Германа 9 до КР жилого дома Германа 3 (взамен существующей КЛ-0,4кВ), г.Великий Новгород | J_1.4.90 | И | 2022 | 2022 | нд | 0.86393 | нд | нд | 0.86393 | нд | 0.86393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | нд | 2022 | 2022 | нд | 61.2113 | нд | нд | 61.2113 | 21.1434 | нд | нд | 40.0679 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.2113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.14 | П | 2022 | 2022 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.15 | П | 2022 | 2022 | нд | 32.584 | нд | нд | 32.584 | нд | нд | нд | 32.584 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.16 | П | 2022 | 2022 | нд | 4.1833 | нд | нд | 4.1833 | нд | нд | нд | 4.1833 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.17 | П | 2022 | 2022 | нд | 3.24 | нд | нд | 3.24 | нд | нд | нд | 3.24 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.18 | П | 2022 | 2022 | нд | 21.1434 | нд | нд | 21.1434 | 21.1434 | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.1434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.19 | П | 2022 | 2022 | нд | 0.06054 | нд | нд | 0.06054 | нд | нд | нд | 0.06054 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новгородская область | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 718.4797 | нд | нд | 718.4797 | 22.9091 | 661.0104 | нд | 34.56 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 718.4797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 281.7407 | нд | нд | 281.7407 | нд | 281.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 281.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 281.7407 | нд | нд | 281.7407 | нд | 281.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 281.7407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 187.7018 | нд | нд | 187.7018 | нд | 187.7018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 187.7018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по реконструкции для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 59.5017 | нд | нд | 59.5017 | нд | 59.5017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59.5017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 52.7275 | нд | нд | 52.7275 | нд | 52.7275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.7275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 2.4634 | нд | нд | 2.4634 | нд | 2.4634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 1.8475 | нд | нд | 1.8475 | нд | 1.8475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 2.4634 | нд | нд | 2.4634 | нд | 2.4634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по строительству для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 128.2 | нд | нд | 128.2 | нд | 128.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 51.28 | нд | нд | 51.28 | нд | 51.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 6.41 | нд | нд | 6.41 | нд | 6.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 32.05 | нд | нд | 32.05 | нд | 32.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 38.46 | нд | нд | 38.46 | нд | 38.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт, всего | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 60.7469 | нд | нд | 60.7469 | нд | 60.7469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.7469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Реконструкция в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 2.5069 | нд | нд | 2.5069 | нд | 2.5069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 14.56 | нд | нд | 14.56 | нд | 14.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 2.912 | нд | нд | 2.912 | нд | 2.912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 29.12 | нд | нд | 29.12 | нд | 29.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 11.648 | нд | нд | 11.648 | нд | 11.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, в том числе | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 33.292 | нд | нд | 33.292 | нд | 33.292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 33.292 | нд | нд | 33.292 | нд | 33.292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 237.4015 | нд | нд | 237.4015 | нд | 237.4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 237.4015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 4.2451 | нд | нд | 4.2451 | нд | 4.2451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 4.2451 | нд | нд | 4.2451 | нд | 4.2451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка камеры КСО в ТП-34 | J_1.2.1.1.23 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.74511 | нд | нд | 0.74511 | нд | 0.74511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-29 | J_1.2.1.1.24 | И | 2023 | 2023 | нд | 3.5 | нд | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | 86.9564 | нд | нд | 86.9564 | нд | 86.9564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.9564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП24 ул.Железнодорожная г. Сольцы | J_1.2.2.1.76 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.8871 | нд | нд | 1.8871 | нд | 1.8871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП5 фидер "Ладышкино" п.Пола | J_1.2.2.1.77 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.94356 | нд | нд | 0.94356 | нд | 0.94356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП8 ул. Коммунальная п. Шимск | J_1.2.2.1.78 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.94356 | нд | нд | 0.94356 | нд | 0.94356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП37 ул. Химиков п. Шимск | J_1.2.2.1.79 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.94356 | нд | нд | 0.94356 | нд | 0.94356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП4 линия №10 с.Белебелка | J_1.2.2.1.80 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.2493 | нд | нд | 1.2493 | нд | 1.2493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Ломоносова, Некрасова от ТП 5 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.81 | И | 2023 | 2023 | нд | 2.0758 | нд | нд | 2.0758 | нд | 2.0758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Школьная от ТП 8 п.Парфино | J_1.2.2.1.82 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.8399 | нд | нд | 1.8399 | нд | 1.8399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 39 - РП 2 г. Ст. Руссы | J_1.2.2.1.83 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.3782 | нд | нд | 1.3782 | нд | 1.3782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай" с установкой реклоузеров в кол.-2шт. в районе опоры 33 в строну п. Короцко и г. Валдай и замена опор и неизолированого провода на СИП на уч-ке от ТП-50 (оп.139) до ЛР-8 (оп.105) | J_1.2.2.1.84 | И | 2023 | 2023 | нд | 9.3757 | нд | нд | 9.3757 | нд | 9.3757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-11 ПС Крестцы уч опор 100-177 | J_1.2.2.1.85 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.3684 | нд | нд | 1.3684 | нд | 1.3684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф. Первомайская от ТП-39 п. Крестцы (совместный подвес с ВЛ-10кВ) | J_1.2.2.1.86 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.37931 | нд | нд | 0.37931 | нд | 0.37931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37931 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. "Московская в ст. Мира" с переводом нагрузки на проектируемую ТП-67 | J_1.2.2.1.87 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.69823 | нд | нд | 0.69823 | нд | 0.69823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. "К.Дмитриева, склады РАЙПО" с переводом нагрузки на проектируемую ТП-67 | J_1.2.2.1.88 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.321 | нд | нд | 1.321 | нд | 1.321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. "Коробач начало" с переводом нагрузки на проектируемую ТП-67 | J_1.2.2.1.89 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.37742 | нд | нд | 0.37742 | нд | 0.37742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ф. Линия 5, с. Опеченский Посад | J_1.2.2.1.90 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.1948 | нд | нд | 1.1948 | нд | 1.1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2, ф.3, г. Пестово. | J_1.2.2.1.91 | И | 2023 | 2023 | нд | 2.0482 | нд | нд | 2.0482 | нд | 2.0482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-31, ф.3, г. Пестово. | J_1.2.2.1.92 | И | 2023 | 2023 | нд | 2.3895 | нд | нд | 2.3895 | нд | 2.3895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4, ф.2, г. Пестово. | J_1.2.2.1.93 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.7068 | нд | нд | 1.7068 | нд | 1.7068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-69, ф.1, г. Пестово. | J_1.2.2.1.94 | И | 2023 | 2023 | нд | 2.3895 | нд | нд | 2.3895 | нд | 2.3895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-34 в сторону ТП-43, ТП-57, Л-3 с выносом из заболоченной территории и из зоны частной застройки, г. Пестово, в т.ч.: | J_1.2.2.1.95 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.6254 | нд | нд | 1.6254 | нд | 1.6254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-11 - ТП-37 - ТП-14 Л-3 с выносом из зоны частной застройки, г. Пестово | J_1.2.2.1.96 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.69661 | нд | нд | 0.69661 | нд | 0.69661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-11 - ТП-73 с выносом из промышленной зоны, г. Пестово | J_1.2.2.1.97 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.58051 | нд | нд | 0.58051 | нд | 0.58051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1, ф. Райпо, п. Хвойная | J_1.2.2.1.98 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.68272 | нд | нд | 0.68272 | нд | 0.68272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4, ф. ул. Вокзальная, п. Хвойная | J_1.2.2.1.99 | И | 2023 | 2023 | нд | 2.2188 | нд | нд | 2.2188 | нд | 2.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-14, ф. ул. Боровая, п. Песь | J_1.2.2.1.100 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.7068 | нд | нд | 1.7068 | нд | 1.7068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4, ф. ул. Северная, с. Анциферово | J_1.2.2.1.101 | И | 2023 | 2023 | нд | 2.2188 | нд | нд | 2.2188 | нд | 2.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1, ф. Больница, с. Анциферово | J_1.2.2.1.102 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.8775 | нд | нд | 1.8775 | нд | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6, ф. ул. Связи, п. Хвойная | J_1.2.2.1.103 | И | 2023 | 2023 | нд | 3.0722 | нд | нд | 3.0722 | нд | 3.0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6, ф.Хлебозавод, п. Хвойная | J_1.2.2.1.104 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.51204 | нд | нд | 0.51204 | нд | 0.51204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.23 на рп47 от ПС "Районная" | J_1.2.2.1.105 | И | 2023 | 2023 | нд | 18.6275 | нд | нд | 18.6275 | нд | 18.6275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.28 на рп47 от ПС "Районная" | J_1.2.2.1.106 | И | 2023 | 2023 | нд | 18.6275 | нд | нд | 18.6275 | нд | 18.6275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 146.2 | нд | нд | 146.2 | нд | 146.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 141.8675 | нд | нд | 141.8675 | нд | 141.8675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141.8675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен КТП4 с.Белебелка | J_1.4.91 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.4787 | нд | нд | 1.4787 | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП30 г. Ст. Русса | J_1.4.92 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.4787 | нд | нд | 1.4787 | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ взамен ТП4 п. Шимск | J_1.4.93 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.4787 | нд | нд | 1.4787 | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай" на участке ТП-55-ТП-38 (для резервирования Л-4 от ПС " Валдай") | J_1.4.94 | И | 2023 | 2023 | нд | 9.7891 | нд | нд | 9.7891 | нд | 9.7891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-7 п. Демянск ( взамен изношеной) | J_1.4.95 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.4787 | нд | нд | 1.4787 | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-1 10кВ Угловка | J_1.4.96 | И | 2023 | 2023 | нд | 6.6023 | нд | нд | 6.6023 | нд | 6.6023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-2 (ТП-104) 2-й этап г. Чудово | J_1.4.97 | И | 2023 | 2023 | нд | 8.44 | нд | нд | 8.44 | нд | 8.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новой КТП большей мощности взамен существующей ТП-73, г. Пестово | J_1.4.98 | И | 2023 | 2023 | нд | 1.6744 | нд | нд | 1.6744 | нд | 1.6744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-10кВ л.06,09 от ПС "Базовая" до рп29 | J_1.4.99 | И | 2023 | 2023 | нд | 78.5762 | нд | нд | 78.5762 | нд | 78.5762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.5762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ф.57 от ПС "Районная" до рп15 | J_1.4.100 | И | 2023 | 2023 | нд | 28.0113 | нд | нд | 28.0113 | нд | 28.0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: Б.Московская,12 от ТП-65 до КР (инв.31049) | J_1.4.101 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.71297 | нд | нд | 0.71297 | нд | 0.71297 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: Б.Московская,14 от КР Б.Московской,12 (инв.31305) | J_1.4.102 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.68897 | нд | нд | 0.68897 | нд | 0.68897 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: КЛ-0,4 от ЯРВ д №14 до ЯРВ дома №16 по Б.Московской (инв.31399) | J_1.4.103 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.29955 | нд | нд | 0.29955 | нд | 0.29955 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: КЛ-0,4кВ между ул.Б.Московская 16 (КР) - ул.Б.Московская,18 (ВРУ2) | J_1.4.104 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.11956 | нд | нд | 0.11956 | нд | 0.11956 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: КЛ-0,4кВ между ул.Б.Московская 16 (КР) - ул.Б.Московская,18 (ВРУ1) | J_1.4.105 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.06547 | нд | нд | 0.06547 | нд | 0.06547 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство новых КЛ-0,4кВ от ТП-65 взамен существующих, по истечению срока службы: Котельная №31 (ТП-65 - ВРУ) 2 шт КЛ 0,4 (инв.33405) | J_1.4.106 | И | 2023 | 2023 | нд | 0.97374 | нд | нд | 0.97374 | нд | 0.97374 | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 57.47 | нд | нд | 57.47 | 22.9091 | нд | нд | 34.56 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | г | нд | 2023 | 2023 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.20 | П | 2023 | 2023 | нд | 26.75 | нд | нд | 26.75 | нд | нд | нд | 26.75 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.21 | П | 2023 | 2023 | нд | 4.275 | нд | нд | 4.275 | нд | нд | нд | 4.275 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.22 | П | 2023 | 2023 | нд | 3.484 | нд | нд | 3.484 | нд | нд | нд | 3.484 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.23 | П | 2023 | 2023 | нд | 22.9091 | нд | нд | 22.9091 | 22.9091 | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.24 | П | 2023 | 2023 | нд | 0.051891 | нд | нд | 0.051891 | нд | нд | нд | 0.051891 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новгородская область | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 717.0209 | нд | нд | 717.0209 | 25.5564 | 650.048 | нд | 41.4036 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 717.0209 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 295.05 | нд | нд | 295.05 | нд | 295.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 295.05 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 295.0459 | нд | нд | 295.0459 | нд | 295.0459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 295.0459 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 196.5871 | нд | нд | 196.5871 | нд | 196.5871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 196.5871 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по реконструкции для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 62.3526 | нд | нд | 62.3526 | нд | 62.3526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.3526 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 55.26 | нд | нд | 55.26 | нд | 55.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.26 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 2.5791 | нд | нд | 2.5791 | нд | 2.5791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5791 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция КЛ 0,4-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 1.9344 | нд | нд | 1.9344 | нд | 1.9344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9344 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Реконструкция ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 2.5791 | нд | нд | 2.5791 | нд | 2.5791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5791 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Работы по строительству для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 134.2345 | нд | нд | 134.2345 | нд | 134.2345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 134.2345 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 53.6904 | нд | нд | 53.6904 | нд | 53.6904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.6904 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 6.7113 | нд | нд | 6.7113 | нд | 6.7113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7113 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоед-я заявителей с запрашиваемой мощностью не превышающей 15кВ включительно(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 33.565 | нд | нд | 33.565 | нд | 33.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.565 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью, не превышающей 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоед-я мощности) | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 40.2678 | нд | нд | 40.2678 | нд | 40.2678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.2678 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт, всего | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 63.6017 | нд | нд | 63.6017 | нд | 63.6017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 63.6017 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Реконструкция в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью свыше 15кВ | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 2.6248 | нд | нд | 2.6248 | нд | 2.6248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6248 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 15.2442 | нд | нд | 15.2442 | нд | 15.2442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2442 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-6-10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 3.0488 | нд | нд | 3.0488 | нд | 3.0488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0488 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4/10кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 30.4885 | нд | нд | 30.4885 | нд | 30.4885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4885 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП 6/10-0,4кВ в целях присоединения заявителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 12.1954 | нд | нд | 12.1954 | нд | 12.1954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1954 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт, в том числе | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 34.857 | нд | нд | 34.857 | нд | 34.857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.857 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство для технологического присоединения заявителей по стандартизированной ставке | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 34.857 | нд | нд | 34.857 | нд | 34.857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.857 | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 276.5578 | нд | нд | 276.5578 | нд | 276.5578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 276.5578 | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 13.5 | нд | нд | 13.5 | нд | 13.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-26, г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.25 | И | 2024 | 2024 | нд | 5 | нд | нд | 5 | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-13 (ф.10, 11 ПС "Антоново"), г.Великий Новгород | J_1.2.1.1.26 | И | 2024 | 2024 | нд | 8.5 | нд | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | 142.8578 | нд | нд | 142.8578 | нд | 142.8578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 142.8578 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ линия №7 от КТП 3 с.Белебелка | J_1.2.2.1.107 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.1855 | нд | нд | 1.1855 | нд | 1.1855 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1855 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Ф. Кузьмина, Кольцевая от ТП 41 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.108 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.1734 | нд | нд | 2.1734 | нд | 2.1734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1734 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. 1 ударной армии от ТП 97 г. Ст. Русса | J_1.2.2.1.109 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.7782 | нд | нд | 1.7782 | нд | 1.7782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7782 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП7 ул. Шелонская, Новая п. Шимск | J_1.2.2.1.110 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.0867 | нд | нд | 1.0867 | нд | 1.0867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0867 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Красноармейская от ТП№15 г.Холм | J_1.2.2.1.111 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.59274 | нд | нд | 0.59274 | нд | 0.59274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59274 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Калитина от ТП№16 г.Холм | J_1.2.2.1.112 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.59274 | нд | нд | 0.59274 | нд | 0.59274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59274 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Роговская от ТП 6 г. Холм | J_1.2.2.1.113 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.79032 | нд | нд | 0.79032 | нд | 0.79032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79032 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ул. Октябрьская от ТП 2 г. Холм | J_1.2.2.1.114 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.9758 | нд | нд | 1.9758 | нд | 1.9758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9758 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай" с заменой опор и неизолированого провода на СИП на уч-ке от ЛР-8 (оп.105) до ТП-41 (оп.67) | J_1.2.2.1.115 | И | 2024 | 2024 | нд | 5.376 | нд | нд | 5.376 | нд | 5.376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.376 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ф. Черняховского от ТП-30 с разукрупнением фидера совместно с реконструкцией ф. Сбербанк от ТП-8 и переводом части нагрузок с ф. Черняховского от ТП-30 на ф. Сбербанк от ТП-8) (замена опор и неизолированного провода на СИП) | J_1.2.2.1.116 | И | 2024 | 2024 | нд | 3.9516 | нд | нд | 3.9516 | нд | 3.9516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9516 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Крестцы на уч опор 20,21,22 | J_1.2.2.1.117 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.1559 | нд | нд | 0.1559 | нд | 0.1559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1559 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 ТПС Угловка уч. от оп 1 до ТП-2 | J_1.2.2.1.118 | И | 2024 | 2024 | нд | 6.1824 | нд | нд | 6.1824 | нд | 6.1824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1824 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-27, ф. Быт, п. Любытино | J_1.2.2.1.119 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.5361 | нд | нд | 1.5361 | нд | 1.5361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5361 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12, ф. ул. Комсомольская, п. Неболчи | J_1.2.2.1.120 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.2188 | нд | нд | 2.2188 | нд | 2.2188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2188 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22, ф. ул. Строителей, п. Любытино | J_1.2.2.1.121 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.8534 | нд | нд | 0.8534 | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4, ф. ул. Вокзальная, Красноармейская, п. Неболчи | J_1.2.2.1.122 | И | 2024 | 2024 | нд | 3.4136 | нд | нд | 3.4136 | нд | 3.4136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4136 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ от ТП-1 по ул. Кировская и перевод на проектируемую ТП, с.Мошенское | J_1.2.2.1.123 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.8534 | нд | нд | 0.8534 | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8534 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-59, ф. 4, г. Пестово. | J_1.2.2.1.124 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.71959 | нд | нд | 0.71959 | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71959 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-59, ф. 12, г. Пестово. | J_1.2.2.1.125 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.0794 | нд | нд | 1.0794 | нд | 1.0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0794 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-15, ф. 3, г. Пестово. | J_1.2.2.1.126 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.9789 | нд | нд | 1.9789 | нд | 1.9789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9789 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-7, ф. 1, г. Пестово. | J_1.2.2.1.127 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.3387 | нд | нд | 2.3387 | нд | 2.3387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3387 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-28, ф. Котельная, п. Хвойная | J_1.2.2.1.128 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.799 | нд | нд | 1.799 | нд | 1.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.799 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1, ф. ул. Новая, п. Песь | J_1.2.2.1.129 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.5186 | нд | нд | 2.5186 | нд | 2.5186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5186 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-14, ф. ул. Молодёжная, п. Песь | J_1.2.2.1.130 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.799 | нд | нд | 1.799 | нд | 1.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.799 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6, ф. ул. Спорта, п. Хвойная | J_1.2.2.1.131 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.6191 | нд | нд | 1.6191 | нд | 1.6191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6191 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8, ф. ул. Комсомольская, п. Хвойная | J_1.2.2.1.132 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.0794 | нд | нд | 1.0794 | нд | 1.0794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0794 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ф. ул. Мира, п. Хвойная | J_1.2.2.1.133 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.1588 | нд | нд | 2.1588 | нд | 2.1588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1588 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9, ф. ул. Физкультурников, п. Хвойная | J_1.2.2.1.134 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.35979 | нд | нд | 0.35979 | нд | 0.35979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35979 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-12, ф. ул. Советская, п. Хвойная | J_1.2.2.1.135 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.2593 | нд | нд | 1.2593 | нд | 1.2593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2593 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 135-ф.22 (от ПС Антоново до ТП-287), г.Великий Новгород | J_1.2.2.1.136 | И | 2024 | 2024 | нд | 55.0033 | нд | нд | 55.0033 | нд | 55.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.0033 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ 135- ф.02Б (от ПС Антоново на РП-2), г.Великий Новгород | J_1.2.2.1.137 | И | 2024 | 2024 | нд | 34.4284 | нд | нд | 34.4284 | нд | 34.4284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4284 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Монтаж приборов учета э/э и системы сбора и передачи данных | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 120.2 | нд | нд | 120.2 | нд | 120.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.2 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | г | нд | 2024 | 2024 | нд | 78.4531 | нд | нд | 78.4531 | нд | 78.4531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.4531 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП-34 п. Демянск ( взамен изношеной) | J_1.4.107 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.5482 | нд | нд | 1.5482 | нд | 1.5482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5482 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-1 10кВ п. Угловка | J_1.4.108 | И | 2024 | 2024 | нд | 5.6435 | нд | нд | 5.6435 | нд | 5.6435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6435 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТПН- 10/0,4кВ №56 250кВА п. Крестцы ул. Мира-2 | J_1.4.109 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.5482 | нд | нд | 1.5482 | нд | 1.5482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5482 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП-2 г. Чудово | J_1.4.110 | И | 2024 | 2024 | нд | 7.959 | нд | нд | 7.959 | нд | 7.959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.959 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-17 до ИФНС по ул. Гоголя, 113 взамен существующей дефектной КЛ-0,4кВ, г. Боровичи. | J_1.4.111 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.69153 | нд | нд | 0.69153 | нд | 0.69153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69153 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кольцевой ВЛЗ-10кВ от ТП-168 до проектируемой ТП 3-го этапа в мкр. Раздолье. | J_1.4.112 | И | 2024 | 2024 | нд | 4.032 | нд | нд | 4.032 | нд | 4.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.032 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-15 - д/с "Солнышко" взамен существующей, г. Пестово | J_1.4.113 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.6225 | нд | нд | 2.6225 | нд | 2.6225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6225 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство 6кВ РП2 - тп144, г.Великий Новгород | J_1.4.114 | И | 2024 | 2024 | нд | 8.5944 | нд | нд | 8.5944 | нд | 8.5944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5944 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-7 до Школа №7 (ТП-7 - ВРУ) (инв.30903), г.Великий Новгород | J_1.4.115 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.113 | нд | нд | 2.113 | нд | 2.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.113 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-7 между Столовая (ВРУ) - Школа (ВРУ) (инв.30904, 30905), г.Великий Новгород | J_1.4.116 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.0957 | нд | нд | 1.0957 | нд | 1.0957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0957 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-7 до Котельная №35 (инв.30902), г.Великий Новгород | J_1.4.117 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.37711 | нд | нд | 0.37711 | нд | 0.37711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37711 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-123, ул.Космонавтов 12 (КР1 - КР2), г.Великий Новгород | J_1.4.118 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.60651 | нд | нд | 0.60651 | нд | 0.60651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60651 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-123, ул.Космонавтов 10 (КР) - 12 (КР2), г.Великий Новгород | J_1.4.119 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.88644 | нд | нд | 0.88644 | нд | 0.88644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88644 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125, Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-1), г.Великий Новгород | J_1.4.120 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-2) , г.Великий Новгород | J_1.4.121 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125 Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-3) , г.Великий Новгород | J_1.4.122 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-125 , Ср. школа №21 (ТП - ВРУ-4), г.Великий Новгород | J_1.4.123 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 Химиков 9 (ТП - КР), г.Великий Новгород | J_1.4.124 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.6982 | нд | нд | 1.6982 | нд | 1.6982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6982 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 Химиков 9 (КР) - 7 (КР), г.Великий Новгород | J_1.4.125 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.44789 | нд | нд | 0.44789 | нд | 0.44789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44789 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 Химиков 7 (КР) - 5 (КР), г.Великий Новгород | J_1.4.126 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.79313 | нд | нд | 0.79313 | нд | 0.79313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79313 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-279 , Химиков 5 (ТП - ВРУ), г.Великий Новгород | J_1.4.127 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.97975 | нд | нд | 0.97975 | нд | 0.97975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97975 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28 Музыкал. училище (бывш.котельная) (ТП-28-ВРУ) | J_1.4.128 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.6127 | нд | нд | 2.6127 | нд | 2.6127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6127 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-28 Музык. училище (ВРУ)- Кондиц.камера (ВРУ) | J_1.4.129 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.1197 | нд | нд | 1.1197 | нд | 1.1197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1197 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-81, Детсад №25 (ВРУ) - Мерецкова2/5 (ВРУ) | J_1.4.130 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.93284 | нд | нд | 0.93284 | нд | 0.93284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93284 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 Наб.р.Гзень 1 (ВРУ) - Детсада №44 (КР3) | J_1.4.131 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.74627 | нд | нд | 0.74627 | нд | 0.74627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74627 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 Детсад №44 (ТП-181 - КР3) | J_1.4.132 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.7257 | нд | нд | 1.7257 | нд | 1.7257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7257 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 ,Детсад №44 (ТП*181- КР3) | J_1.4.133 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.7257 | нд | нд | 1.7257 | нд | 1.7257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7257 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 КР Б.С.-Петербургская 28 к.2 (ТП - КР) | J_1.4.134 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.46642 | нд | нд | 0.46642 | нд | 0.46642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46642 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181 КР Б.С.-Петербургская 28 к.2(КР) - 28 к.4 (КР) | J_1.4.135 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.46642 | нд | нд | 0.46642 | нд | 0.46642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46642 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181, Наб.р.Гзень 3 (ТП-181 - КР) | J_1.4.136 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.3993 | нд | нд | 1.3993 | нд | 1.3993 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3993 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-181, Б.С.-Петербургская 24 (ТП-181- КР) | J_1.4.137 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.4627 | нд | нд | 2.4627 | нд | 2.4627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4627 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Рогатица 31 (ТП - КР) | J_1.4.138 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.59287 | нд | нд | 0.59287 | нд | 0.59287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59287 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Рогатица 33 (КР - ВРУ) | J_1.4.139 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.39525 | нд | нд | 0.39525 | нд | 0.39525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39525 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Рогатица 33 (КР) - 35 (КР) | J_1.4.140 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.83002 | нд | нд | 0.83002 | нд | 0.83002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83002 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, ул.Панкратова 30 (КР) - Рогатица 35 (КР) | J_1.4.141 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.0276 | нд | нд | 1.0276 | нд | 1.0276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0276 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-212, Гостиница "Садко" прачечная (от ТП до соединит.муфты) | J_1.4.142 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.2034 | нд | нд | 1.2034 | нд | 1.2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2034 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, А. Невского,26 (ТП - КР1) Л1 | J_1.4.143 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.39179 | нд | нд | 0.39179 | нд | 0.39179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39179 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, А. Невского,26 (ТП - КР1) Л2 | J_1.4.144 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.39179 | нд | нд | 0.39179 | нд | 0.39179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39179 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, А. Невского,26 (КР1 - КР2) | J_1.4.145 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.60634 | нд | нд | 0.60634 | нд | 0.60634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60634 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР2) - Щитная 4/9 (КР) Л1 | J_1.4.146 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.83955 | нд | нд | 0.83955 | нд | 0.83955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83955 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР2) - Щитная 4/9 (КР) Л2 | J_1.4.147 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.83955 | нд | нд | 0.83955 | нд | 0.83955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83955 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР1 - КР2) Л1 | J_1.4.148 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.27985 | нд | нд | 0.27985 | нд | 0.27985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27985 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-224, Оловянка 7 (КР1 - КР2) Л2 | J_1.4.149 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.27985 | нд | нд | 0.27985 | нд | 0.27985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27985 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-254, Белова 4 (ТП - ВРУ1) | J_1.4.150 | И | 2024 | 2024 | нд | 1.2407 | нд | нд | 1.2407 | нд | 1.2407 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2407 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-254, Белова 4 (ТП - ВРУ2) | J_1.4.151 | И | 2024 | 2024 | нд | 2.6586 | нд | нд | 2.6586 | нд | 2.6586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6586 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-254, Локомотивная 1/1 (ТП - КР) | J_1.4.152 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.51306 | нд | нд | 0.51306 | нд | 0.51306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51306 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-94, А.Невского,21 (ТП - ВРУ) | J_1.4.153 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.21681 | нд | нд | 0.21681 | нд | 0.21681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21681 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-138 , Школа №8 ВРУ-1 | J_1.4.154 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.92638 | нд | нд | 0.92638 | нд | 0.92638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92638 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-138 , Школа №8 ВРУ-2 | J_1.4.155 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.92638 | нд | нд | 0.92638 | нд | 0.92638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92638 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-225, Великолукская 15 (ТП - ВРУ) | J_1.4.156 | И | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-225, Великолукская 15 (ВРУ) - Белова 14 (КР) | J_1.4.157 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.88696 | нд | нд | 0.88696 | нд | 0.88696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88696 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-225, Октябрьская 18(ВРУ1)- Великолукская 15(ВРУ) | J_1.4.158 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.40406 | нд | нд | 0.40406 | нд | 0.40406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40406 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Стратилатовская 10 (ТП-22 - КР) | J_1.4.159 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.83513 | нд | нд | 0.83513 | нд | 0.83513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83513 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Новолучанская 16 (ТП-22 - ВРУ) | J_1.4.160 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.78841 | нд | нд | 0.78841 | нд | 0.78841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78841 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Новолучанская 14 (КР) - ул.Стратилатовская,12 (КР) | J_1.4.161 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.56174 | нд | нд | 0.56174 | нд | 0.56174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56174 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22, ул.Стратилатовская 12 ( ТП-22 - КР№22/2) | J_1.4.162 | И | 2024 | 2024 | нд | 0.67015 | нд | нд | 0.67015 | нд | 0.67015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67015 | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | г |  | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | г |  | 2024 | 2024 | нд | 66.96 | нд | нд | 66.96 | 25.5564 | нд | нд | 41.4036 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.96 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС, в том числе: | J_1.6.25 | П | 2024 | 2024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Автотранспорта | J_1.6.26 | П | 2024 | 2024 | нд | 30.25 | нд | нд | 30.25 | нд | нд | нд | 30.25 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.25 | нд | нд | нд | нд
1.6 | ВТ и ПО | J_1.6.27 | П | 2024 | 2024 | нд | 4.15 | нд | нд | 4.15 | нд | нд | нд | 4.15 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочих ОС | J_1.6.28 | П | 2024 | 2024 | нд | 3.995 | нд | нд | 3.995 | нд | нд | нд | 3.995 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.995 | нд | нд | нд | нд
1.6 | ПИР для строительства будущих лет | J_1.6.29 | П | 2024 | 2024 | нд | 25.5564 | нд | нд | 25.5564 | 25.5564 | нд | нд | нд | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5564 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Присоединение к МРСК | J_1.6.30 | П | 2024 | 2024 | нд | 0.00865 | нд | нд | 0.00865 | нд | нд | нд | 0.00865 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00865 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Строительство мобильных модульных офисов взамен изношенных административных зданий на уч. Марево и уч. Лычково (2 шт.) | J_1.6.31 | П | 2024 | 2024 | нд | 3 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | 3 | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд